## Geral
Estimativa de Esforço de Projeto baseado em Pontos de Caso de Uso (vs 1.0)
Projeto: GlobalTech
Responsável: Thais, Bryan, Gustavo
Data: 17/05/2021
Versão original do documento
< Obs.: As instruções para uso da planilha encontram-se logo a baixo>
Resultado da Estimativa |  |  | Esforço por fases | Horas | %
Total de Pontos de Caso de Uso(tamanho) |  | 53.6827 | Fase de Prospecção | 14.1722 | 8.8%
Pessoas/hora por RFS |  | 3 | Fase de Análise | 33.337 | 20.7%
|  |  | Fase de Projeto | 8.3584 | 5.19%
|  |  | Fase de Planejamento | 9.373 | 5.82%
|  |  | Fase de Desenvolvimento | 78.0601 | 48.47%
|  |  | Processo de Monitoramento e Controle | 3.1243 | 1.94%
|  |  | Fase de Fechamento | 9.518 | 5.91%
|  |  | Processo Controle de mudanças | 4.9925 | 3.1%
|  |  | Total de horas do Projeto | 160.9355 | 99.93%
Instruções para realizar a estimativa do Projeto:
1) Preencha a Planilha Atores indicando os atores(usuários do sistema) e a sua complexidade.
2) Preencha a Planilha RFS ou RFC indicando os Requisitos e quantidade de transações.
3) Preencha a Planilha Fatores, com os fatores de complexidade ambiental e técnicos do Projeto.
4) Após a execução dos passos anteriores, os resultados finais encontram-se na Planilha Geral.

## Atores
Atores do Projeto
| Complexidade do Ator |  | Peso |  | Qt. de Atores
| Simples |  | 1 |  | 0
| Médio |  | 2 |  | 0
| Complexo |  | 4 |  | 4
| Peso Total Atores |  | 16
|  | Atores |  | Complexidade
|  | Secretaria(o) |  | Complexo
|  | Medica(o) |  | Complexo
|  | Pacientes |  | Complexo
|  | Administrador(a) |  | Complexo
|  | Total |  | 16

## RFS ou RFC
Casos de Uso do Projeto
|  |  | Complexidade do RF |  | Peso | Qt. de UC
|  |  | Simples |  | 3 | 4
|  |  | Médio |  | 4 | 0
|  |  | Complexo |  | 5 | 5
|  |  | Peso Total UC |  | 37
ID | Nome do RFC ou RFS |  |  | Nro Entidades |  | Complexidade | Discriminar Transações(opcional)
[RFC01] | Manter agendamento de consultas |  |  | 1 |  | Simples | Clientes/Pacientes
[RFC02] | Manter Ficha do paciente |  |  | 1 |  | Simples | Médico(a)s
[RFC03] | Manter prontuário eletrônico |  |  | 1 |  | Simples | Médico(a)s
[RFC04] | Manter receita e solicitação de exame |  |  | 1 |  | Simples | Médico(a)s
[RFC05] | Buscar princípio ativo do medicamento |  |  | 3 |  | Complexo | Tipo/Principio ativo
[RFC06] | Manter Dados dos funcionários |  |  | 4 |  | Complexo | Endereço, cargo, salario, dados pessoais
[RFS01] |  | Inserir secretário |  | 5 |  | Complexo |  | -
[RFS02] |  | Inserir Médico |  | 5 |  | Complexo |  | -
[RFS03] | Inserir agenda médica |  |  | 5 |  | Complexo |  | -

## Fatores
Fatores de Complexidade
Influência Tecnológica
ID | Descrição | Peso | Influência
T01 | Sistemas Distribuídos | 2 | 0
T02 | Tempo de resposta | 1 | 2
T03 | Grau de escolaridade do usuário final | 1 | 3
T04 | Processamento interno complexo | 1 | 0
T05 | Reusabilidade do código em outras aplicações | 1 | 0
T06 | Facilidade de instalação | 0.5 | 1
T07 | Usabilidade (facilidade operacional) | 0.5 | 4
T08 | Portabilidade | 2 | 4
T09 | Facilidade de manutenção | 1 | 5
T10 | Concorrência | 1 | 0
T11 | Características especiais de segurança | 1 | 2
T12 | Acesso direto para terceiros | 1 | 0
T13 | Facilidades especiais de treinamento | 1 | 0
Fator de Complexidade Técnica | 0.825
Influência Ambiental
ID | Descrição |  |  | Peso | Influência
F01 | Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software |  |  | 1.5 | 1
F02 | Experiência na Aplicação |  |  | 0.5 | 0
F03 | Experiência em Programação Orientada a Objetos |  |  | 1 | 2
F04 | Capacidade do Líder de Projeto |  |  | 0.5 | 0
F05 | Motivação |  |  | 1 | 3
F06 | Requisitos estáveis |  |  | 2 | 4
F07 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  | -1 | 5
F08 | Dificuldade da Linguagem de Programação |  |  | -1 | 3
Fator de Complexidade Ambiental | 1.205

## Dados históricos
Base histórica de Projetos
Projetos | Tamanho | Horas Reais | Prospecção | Análise e Projeto | Planejamento | Desenvolvimento | Fechamento | Mon.Controle | Cont. Mud. | Produtividade
Projeto 01 | 190 | 654 | 25 | 145 | 25 | 400 | 10 | 25 | 24 | 3.4421
Projeto 02 | 130 | 365 | 29 | 150 | 30 | 100 | 10 | 30 | 16 | 2.8077
Projeto 03 | 140 | 436 | 54 | 90 | 32 | 200 | 12 | 32 | 16 | 3.1143
Projeto 04 | 125 | 608 | 74 | 150 | 33 | 300 | 8 | 35 | 8 | 4.864
Total de horas por fase |  | 2063 | 182 | 535 | 120 | 1000 | 40 | 122 | 64
[8 empty] | Produtividade média |  | 10.0
% de esforço por fases |  |  | 8.8 | 25.9 | 5.8 | 48.5 | 1.9 | 5.9 | 3.1 | 99.9 | %